УТВЪРДИЛ:

Д-Р МАРТИН ВЪЛЧЕВ

Директор на СУ „Гео Милев" - Варна

П Л А Н

  - на дейностите по иновация

  - „Иновативно училище: дигитална компетентност и STREAМ подходи“

  - за учебната 2026/2027 година

Планът е изготвен в изпълнение на Решение №623 на МС от 14.08.2026 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2026/2027 година, Oбн., ДВ, бр. 76 от 21.08.2026 г.

1.Административни дейности

| № | Дейност | Срок | Отговорник | Индикатор за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по НП „Иновации в действие“, Модул 2. | До 15.09.2026 г. | Д-р М. Вълчев-директор Т. Влъчкова- координатор | Подадено проектно предложение, изготвени договори, програми |
| 2. | Изготвяне и утвърждаване на план на основните дейности по иновацията за учебната 2026/2027 г. | До 25.09.2026 г. | Д-р М. Вълчев-директор Екип за реализиране на иновацията | Утвърден план Публикуване на сайта |
| 3. | Своевременно изготвяне и съхранение на документация, свързана с провеждането на иновативния процес. | Постоянен | Екип за реализиране на иновацията | Протоколи, списъци, програми, снимки, продукти и др. |
| 4. | Изготвяне на отчет за реализираните дейности през учебната 2026/2027 г. | м. юни 2027 г. | Н.Василева Драга Маринова Т.Влъчова | Отчет Публикуване на сайта |

2. Разширяване и интеграция

| № | Дейност | Срок | Отговорник | Индикатор за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение | Ноември 2027 г. | Д-р М. Вълчев–директор Сн. Вълчева- зам.-директор Т.Влъчкова | Удостоверения Присъствени списъци Снимки Материали |
| 2. | Разработване и апробиране на STREAM-урок в паралелките от 5-ти до 10-ти клас. /обучените учители – по 2 урока/ | Ноември – юни 2026/ 2027 г. | Обучени учители | Описание на разработените уроци Снимки Материали |
| 3. | Разработване и апробиране на STREAM-урок в паралелките от 5-ти до 10-ти клас. /във всяка паралелка по 1 урок/ | Октомври – юни 2026/ 2027 г. | Учители, преподаващи в паралелките, обхванати в иновацията | Описание на разработените уроци Снимки Материали |
| 4. | Организиране и провеждане на STREAM седмица – „Бъдеще в моето училище“ | Април 2027 г. | Екип по иновацията |  |
| 5. | Отразяване в училищната платформа за споделяне на разработеното съдържание | Март-юни 2026 г. | Н.Василева Драга Маринова | Училищна платформа с разработени уроци |
| 6. | Публичност на дейностите | постоянен | Т.Влъчкова Н.Василева | Снимки Публикации |

3. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес:

Прилагане на иновативните дейности от педагогическите специалисти и учениците в начален етап, XI и XII клас.

4. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добри практики:

Представяне на натрупания опит на образователни форуми на общинско, областно, национално ниво, публикуване на материали в сайта на училището.

5. Информация за учениците, включени в иновативния процес:

През учебната 2026/ 2027 година – общо 538 ученици, съответно: 5. – 7. клас – 380 ученици, 8. – 10. клас – 158 ученици.

6. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес:

От 45 учитили: с V ПКС – 9 учители, IV ПКС – 14 учители, III ПКС – 4 учители, II ПКС – 6 учители, I ПКС – 7 учители. Без ПКС – 5 учители.

7. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците:

Подготвени ученици с ключови умения за XXI век чрез активно въвличане в учебния процес на база развиване на силните им страни и ресурси; дигитални компетентности; критично мислене и умения за работа в екип; развити умения за пренасяне на знанието от една в друга област; гъвкавост и адаптивност.

8. Длъжностно лице от училището, за контакт:

Д-р Мартин Вълчев, директор на СУ „Гео Милев“ – Варна, тел. 0879 910 070

09:00 – 17:00 часа